宜兴市三窑头大桥老桥拆除工程

招

标

文

件

项目编号：           JCZTB2022-A-009

招 标 人：	     宜兴市交通建设集团有限公司

招标机构：  宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

日    期 ： 2022年02月11日

目  录

第1章  招标公告

第2章  招标书

第3章  投标人须知

第4章  工程量清单

第5章  投标文件格式

第6章  合同条款及专用条款格式

第一章  招标公告

1.1招标条件

1.1.1招标项目宜兴市三窑头大桥老桥拆除工程已经批准建设，建设资金已落实，招标人为宜兴市交通建设集团有限公司项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.2项目概况与招标范围

1.2.1需拆除的三窑头大桥老桥基本情况：

1.2.1.1现状三窑头大桥老桥位于徐张公路上，上跨钟张运河，该河为内河v级航道。主跨采用下承式预应力混凝土系杆拱，计算跨径50米，引桥采用20米预应力空心板梁，全桥布控为2*20+50+2*20五孔，全长为147.76米，主桥宽度为18.3米，引桥宽度为17米。

1.2.2拆除工程的相关要求：

1.2.2.1老桥拆除时，必须拆除老桥范围内（包括老桥的主桥、引桥）的所有结构物，两侧新建驳岸以内航道范围内应至少拆除到航道设计河床线以下2m，陆上引桥结构物应至少拆除到原地面线以下1m。

1.2.2.2在进行老桥拆除工程中应保证桥下通航，满足航道及地方海事要求。（根据有关管理条例和需满足航道通航安全及地方海事要求，原则上采用主跨整体吊装拆除，减少断航次数，一次断航时间不允许超过6小时，投标人在相应的施工方案、交通管制专项方案、废弃物处置及防止废弃物掉落河道的措施，编制上需充分考虑。如其他方案能够满足《通航安全保障方案》要求，获得水上水下施工作业许可证，亦可采用）

1.2.2.3老桥拆除工程按拆除整座老桥（含主桥、引桥）总额报价。

1.2.2.4海事、航道等相关部门规费及管理费由招标人承担，各类拆桥相关评估费用由投标人承担，相关方案论证及专家费用由中标人承担

1.2.2.5承包人负责拆除后混凝土碎渣、钢筋等清理运输等工作，并由中标人按招标人规定时间内自行处理完毕

1.2.3规模：约130万元

1.2.4招标范围：工程量清单及图纸范围内的工程

1.2.5标段划分：一个标段

1.2.6计划工期：合同签订之日起60天

1.2.7本次招标活动不组织踏勘现场，投标人自行认真踏勘现场，投标人视所投标段内情况自行考虑价格。

1.3投标人资格要求

1.3.1本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包叁级或市政工程施工总承包叁级及以上资质。

1.3.2承建本项目的项目经理必须具有相关专业二级或以上建造师资质证书，并具有B级安全证书；本项目总工应具备工程师或以上职称，且应具有B级安全证书；本项目的专职安全管理人员应具有C级安全证书。所有投入本项目的人员、设备、资金等方面具有相应施工能力。

1.3.3本项目投标人拆桥实施（施工）方案需满足业主及综合执法单位的要求，符合《通航安全保障方案》评审要求；

1.3.4 具有独立订立合同的能力；

1.3.5未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

1.3.6企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

1.3.7符合相关法律、法规规定的其他要求。

1.4资格审查条件

1.4.1企业的资质类别、等级满足招标公告要求；

1.4.2法人代表授权委托书（如有）；

1.4.3按照规定形式缴纳的投标保证金；

1.4.4本次招标不接受联合体投标。

1.5招标方案

1.5.1本项目分两个阶段实施招标：

1.5.1.1第一阶段：招标人对所有符合投标资格要求的投标单位提交的拆桥实施（施工）方案进行审查，所有通过评审的投标单位进入第二阶段，未通过评审的投标单位的投标作无效投标处理。

1.5.1.2第二阶段：报价标唱标阶段（唱标时间另行通知），以最低价中标法确定中标单位。

1.5.2投标单位递交的投标文件应包含拆桥实施（施工）方案文件和报价文件（分开装订、各自密封），开标后，先行开启拆桥实施（施工）方案文件，报价文件待评审结果公布后再择日开标唱标。

1.5.3拆桥实施（施工）方案文件和报价文件均一正二副，分开装订、各自密封。密封袋上注明项目编号、项目名称（拆桥实施（施工）方案文件或报价文件）、投标方名称，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。投标文件正、副本需盖骑缝章并每页加盖单位公章或法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名。

1.6招标文件的获取

1.6.1公告之日起至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心购买招标文件（法定国假日除外）。招标文件每套售价200元，售后不退。

1.6.2招标文件获取的截止时间即投标文件递交截止时间。

1.6.3答疑：本项目不集中组织答疑，投标人获取招标文件后如有疑问可以书面形式并盖单位章报至招标机构，招标机构解答并形成补遗文件回复。如投标人没有提出疑义，则默认响应清单、图纸、招标文件等一切内容。

1.7投标文件的递交

1.7.1投标文件递交的截止时间为2022年02月23日09时30分，地点为宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

1.7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标机构不予受理。

1.7.3开标时须提供的证明材料原件：

1.7.3.1法定代表人身份证明；

1.7.3.2法人代表授权委托书；

1.7.3.3投标人代表（法定代表人或授权委托人）的二代身份证；

1.7.3.4投标保证金票据；

1.7.3.5营业执照（原件或复印件加盖公章）及资质证书（原件或复印件加盖公章）。

1.8合同款（预付款、进度款）支付

1.8.1发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：工程结束后且项目部完成对上计量付合同价的80%，经航道海事部门验收合格六个月内付至合同价的90%，次年付清余额。

1.9评标办法

1.9.1采用最低价中标法确定中标人法。

1.10联系方式

1.10.1联系人：华先生

1.10.2电话：0510-80793975

1.10.3招标机构：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

1.10.4地址：宜兴市宜城街道东氿大道99号 宜兴市民中心东门一楼

第二章    招标书

2.1项目基本情况

2.1.1项目编号：JCZTB2022-A-009

2.1.2项目内容：工程量清单及图纸范围内的工程

2.1.3最高限价：￥1300000.00元

2.1.4支付方式：发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：工程结束后且项目部完成对上计量付合同价的80%，经航道海事部门验收合格六个月内付至合同价的90%，次年付清余额。

2.1.5计划工期：合同签订之日起60天内

2.2资格审查要求

2.2.1投标文件递交时提供的原件（可复印件加盖公章）

2.2.1.1企业营业执照副本；

2.2.1.2企业资质证书副本；

2.2.1.3法定代表人身份证明原件（投标文件中另置一份）；

2.2.1.4法人代表授权委托书原件（投标文件中另置一份）；

2.2.1.5按规定缴纳的投标保证金依据；

2.2.1.6投标人原件提供不全或在提交投标文件截止时间后提交的，招标机构将不予接受其投标文件。

2.2.2投标文件审查（如有）

2.2.2.1投标文件的编制；

2.2.2.2工程项目负责人资格要求；

2.2.2.3各类证明、证书、合同、案例等材料的复印件；

2.2.2.4其他招标文件规定事项。

2.3投标文件中需明确的内容

2.3.1目前正承担项目的工程名称、规模、所在航道等级、进展程度、工程质量、主包单位情况。

2.3.2以往已完成的拆桥工程名称、规模、所在航道等级、建设单位的相关评价。以往工程主要指与本项目相类似的结构类型及通航要求的拆桥工程。并应附有合同、建设单位证明文件等证明材料。（原件供阅，投标时带来备验，复印件放标书中）

2.3.3最近的仲裁或诉讼介入情况。

2.3.4拟投入本工程的设施设备名称、型号、数量、购置时间、证照状况、自有或租赁情况。

2.3.5拟投入本工程的仪器名称、规格、数量、购置时间、状况。

2.3.6拟投入本工程的主要管理人员姓名、岗位、学历、类似工程的工程经历等。

2.3.7拟投入本工程的施工人员工种、数量、特殊工种人员上岗证复印件。

2.3.8主要的施工实施方案、关键安全控制点的技术处理措施。

2.3.9总体施工计划、阶段性施工计划及确保计划完成的措施。

2.3.10安全生产措施、文明施工计划、施工环保措施

2.3.11临时用地计划、施工场地布置图

2.4投标人应清楚并承认的内容

2.4.1投标人应将文明施工、环境保护、临时设施等费用充分考虑进报价内，招标人将不另给投标人这部分费用。

2.4.2办理航道、海事等相关方面的各种许可，航道、海事等相关部门规费及管理费由招标人承担。

2.4.3支付方式：发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：工程结束后且项目部完成对上计量付合同价的80%，经航道海事部门验收合格六个月内付至合同价的90%，次年付清余额。

2.4.4投标必须按拆除整座老桥（包括主桥、引桥）的总额进行报价，最高限价130万元整（内含安全生产费用、各类和拆桥相关方案评审费用）。

2.5投标人在投标书中应承诺

2.5.1愿意无条件服从建设单位、监理工程师对其工程的管理，并积极配合有关各方对工程质量的检查、检测。

2.5.2同意在其工程范围内提供所需的机械设备、材料、人工等施工要素，实施完成所承建工程。

2.5.3不将本工程转包、分包。

2.5.4投标人在投标过程中的一切费用，无论中标与否，均由投标人自负；招标人不统一组织进行现场考察及标前会议，投标人认为需要可自行进行现场考察，招标人将予以必要的协助，费用由投标人自理。

2.5.5现场考察前，招标人将提供投标书、合同条款、技术规范、图纸及标书澄清文件等有关文件，供投标人查阅。投标人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。

2.5.6在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财务或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

2.5.7现场考察期间的交通、住宿由投标人自行安排，费用自理。

2.6投标报价须知

2.6.1投标报价中应包含必要的安全防护费用及现场清理费用。

2.6.2拆除破碎物中钢材、混凝土废料、石块、土方等均归投标人所有，投标人需在招标人指定时间内清运出场，不得妨碍后续工序的施工。

2.6.3各种税金由投标人负责缴纳。

2.7其他

2.7.1非中标人原因拖延工期损失偿金：人民币3000元/天，拖期损失偿金限额：人民币100000元。

2.7.2在进行老桥拆除工程中应保证桥下通航，满足航道及地方海事要求（根据有关管理条例和需满足航道通航安全及地方海事要求，原则上采用主跨整体吊装拆除，减少断航次数，一次断航时间不允许超过6小时，投标人在相应的施工方案、交通管制专项方案、废弃物处置及防止废弃物掉落河道的措施，编制上需充分考虑。如其他方案能够满足《通航安全保障方案》要求，获得水上水下施工作业许可证，亦可采用）

2.7.3投标方需无条件配合建设单位监理工程师及监控科研单位进行相关数据采集与分析及学术总结。

2.7.4要求除总包合同工程价款之外的总包合同文件要求；

2.7.5投标人在递交投标文件的同时，需向项目部同时递交内有投标文件电子版的优盘一个。

2.8招投标时间、地点

2.8.1投标截止时间：2022年02月23日09时30分；

2.8.2开标时间：2022年02月23日09时30分；

2.8.3开标地点：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

2.9保证金

2.9.1投标保证金：投标人须在提交投标文件截止时间之前将人民币贰万元整的投标保证金交纳至招投标中心，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致。

2.9.2投标保证金交纳形式：转账

招投标中心专户名称: 宜兴市交通产业集团有限公司

开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账号：3202230101201000120069

2.9.3履约保证金：20万元，如中标单位签订合同后无能力实施该项目，履约保证金不再退回。

2.9.4预付款：无。

2.10评标方法

2.10.1本次项目采用最低价中标法。

附件一：最低价评标办法

评标办法

为依法做好宜兴市三窑头大桥老桥拆除工程评标工作，保护公平竞争，依据《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国七部委2001年12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《江苏省招标投标条例》等法律法规及招标文件（含补遗书）的规定，制定本《评标办法》。

一、评标原则

1、评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

二、评标机构

1、评标委员会

本项目评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

三、评标方式

（一）初步评审

投标报价文件响应招标文件实质性要求，初步评审合格，其中投标报价存在算术性错误的，已经按照招标文件规定的修正原则进行修正的参与得分计算。

（二）评审方式

1、有效投标报价最低的投标人为100分。

2、其余有效投标报价与最低报价相比每上浮1％扣0.9分。不足1％的，按照插入法计算（分值保留二位小数）。

说明：

①评标委员会在评标报告上签字后，上述合理成本价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

②有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

③投标报价以人民币“元”为计算单位，投标报价的有效值应保留小数点后2位（开标、评标时发现投标报价超过小数点后2位的视为细微偏差，按照四舍五入计算评标价；如发现投标函中投标报价以万元为单位的，也视为细微偏差，评标价按投标报价书修正）。投标报价平均值、评标价与评标基准价的偏离值的计算结果也统一保留小数点后2位。

六、推荐中标候选人

（1）汇总评分结果，按照总得分高低确定3名有排序的合格中标候选人。经评标委员会评审的评审得分最高的投标人为排序第一的合格中标人，如得分最高的投标人得分相同时，抽签确定。

七、定标

（1）确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）中标人放弃中标、或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的时限内未能提交的，或者在投标过程中被查实有串标、围标等违法违纪行为的，其投标保证金将不予退还。如果出现上述的现象，招标机构可以确定排序第二的中标候选人为中标人，以此类推。

第三章  投标人须知

3.1总则

3.1.1本次招标活动，适用于《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和规定等；

3.1.2投标人在本次招标活动中的所有行为，应严格遵守以上相关规定及招标文件的约定；

3.1.3投标人应自行承担编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招投标中心对上述费用概不承担；

3.1.4参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任；

3.1.5本次招标活动不组织踏勘现场，投标人自行认真踏勘现场，投标人视所投标段情况自行考虑价格。

3.1.6本次招标活动不召开投标预备会；

3.1.7本次招标结果不允许分包。

3.2招标文件

3.2.1投标人可到招投标中心领取招标文件及清单、图纸，投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标文件无效；

3.2.2招标文件包括招标公告、招标书、投标人须知、工程清单、投标文件、合同书六个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招投标中心联系解决，如投标人没有提出疑义，则默认响应清单、图纸、招标文件等一切内容。

3.2.3招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求；

3.2.4招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

3.3招标文件的解释

3.3.1本文件的解释权归宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

3.4招标文件的更正（含变更）

3.4.1招标文件发出后，投标人如有异议或质疑的，可在提交投标文件截止时间2个工作日前以书面形式提出；

3.4.2招投标中心如需对招标文件进行必要澄清或者修改的，将于提交投标文件截止时间之前发布澄清或者修改，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

3.4.3投标人应在提交投标文件截止时间之前经常关注相关澄清或者修改。如投标人未及时关注相关澄清或者修改，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

3.5投标文件中需提供的相关资料（如有）

3.5.1投标人的营业执照副本复印件或法人（登记）证书副本复印件；

3.5.2投标人法定代表人（经营者）授权委托书（法定代表人或经营者亲自参与投标的除外）；

3.5.3投标人法定代表人（经营者）身份证复印件；

3.5.4投标人被授权代表人身份证复印件（法定代表人或经营者亲自参与投标的除外）；

3.5.5已签字盖章的工程量清单；

3.5.6施工组织设计；

3.5.7资格审查资料；

3.5.8招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件及其他相关内容；

3.5.9如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标文件承诺完全符合招标文件的相关内容（即与招标文件相关内容完全一致）；

3.5.10投标人投标后，招投标中心对所有投标人的投标文件及报名费用一律不予退还；

3.5.11投标人（含中标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责；

3.5.12如招投标中心视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标人）应按照招投标中心的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标人）未能按照以上要求予以提供的，招投标中心将视同该投标人（含中标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标人）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

3.6投标文件制作（如有）

3.6.1投标文件由价格标和技术标组成；

3.6.2价格标装订成一本、技术标装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里；

3.6.3密封袋上注明项目编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责；

3.6.4本次投标中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）；

3.6.5整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标人按招标文件给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，需加盖投标人公章（或合同章）、并由投标人法定代表人（经营者）或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章（或合同章）应为红章；

3.6.6投标人在制作投标文件时，应严格按照招标文件规定的格式、内容、数量和要求进行填写，不得更改；

3.6.7投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；

3.6.8投标文件的份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册；

3.6.9投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标人印章或由法定代表人（经营者）或被授权代表人签名；

3.6.10投标文件正、副本需盖骑缝章并每页加盖单位公章或法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名；

3.6.11工程量清单/材料报价清单必须每页由法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名及加盖单位公章；

3.6.12投标文件的有效期为发出招标文件之日起至提交投标文件截止之日止（含提交当日）。在特殊情况下，招投标中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。

3.7投标日期

3.7.1投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到招投标中心提交投标文件，逾期不予受理。

3.8开标、评标

3.8.1招投标中心按招标文件规定的时间组织开标，投标人的法定代表人（经营者）或被授权代表人须准时参加，否则投标文件无效；

3.8.2如需评标则由评标委员会将对在提交投标文件截止时间之前收到的投标文件进行评审。其中，招投标中心对各投标人的价格标，予以当众拆封、宣读并作记录；

3.8.3投标文件的澄清：评标委员会在对投标文件进行审查时，可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或纠正应当以书面形式作出，并应有投标人的法定代表人（经营者）或被授权代表人签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改；

3.8.4成立评标委员会。

3.8.5投标文件的审查

3.8.5.1文字与图表不符，以文字为准；

3.8.5.2大写与小写不符，以大写为准；

3.8.5.3单价与总价不符，以单价为准；

3.8.5.4正本与副本不符，以正本为准。

3.8.5.5投标文件是否符合招标文件的要求。

3.9评标方法(详见附件一)

3.10无效投标文件的确认

3.10.1投标人有下列情况之一者，其投标文件无效

3.10.1.1投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

3.10.1.2投标文件未按规定加盖投标人公章（或合同章）和骑缝章的；

3.10.1.3投标人法定代表人（经营者）或被授权代表人未按规定签名的；

3.10.1.4投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

3.10.1.5投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

3.10.1.6投标文件内容不全或自相矛盾的；

3.10.1.7单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

3.10.1.8投标文件超过规定时间提交的；

3.10.1.9投标人未准时参加开标的；

3.10.1.10不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

3.10.1.11投标人的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；

3.10.1.12投标人的报价超过本次项目招标（采购）最高限价的；

3.10.1.13不同投标人的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

3.10.1.15不同投标人聘请同一人为其投标文件提供技术或经济咨询服务的；

3.10.1.16不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

3.10.1.17投标人在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

3.10.1.18投标人未通过资格性检查的；

3.10.1.19投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

3.10.1.20投标保证金没有在投标截止时间前汇进招投标中心专用账户的；

3.10.1.21不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

3.10.1.22投标人名称与资格预审或报名时不一致的；

3.10.1.23投标报价明显低于成本价的；

3.10.1.24同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.10.1.25与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目（货物）名称、项目特征（规格、型号）、计量单位、工程量不相同的；

3.10.1.26明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

3.10.1.27投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的；

3.10.1.28投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付方法的；

3.10.1.29不同投标人的投标文件相互混装的；

3.10.1.30不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.10.1.31投标报价有算术性错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；

3.10.1.32投标报价经算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价的；

3.10.1.33修改给予工程数量、综合单价的；

3.10.1.34投标人出现《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》（苏财规〔2013〕28号）第二十条中所列“恶意串通”情形的；

3.10.1.35中标人不按招标文件规定交纳综合服务费的；

3.10.1.36招标文件有其他规定的，从其规定处理。

3.11废标条款

3.11.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

3.11.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.11.3因重大变故，采购任务取消的；

3.11.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

3.11.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理；

3.11.6如出现投标截止时间结束后参加投标的单位或者在评标期间对招标文件做出实质响应的单位不足三家的情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

3.12错误修正

3.12.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正；

3.12.2投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.12.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.13投标保证金

3.13.1投标人须在提交投标文件截止时间之前将投标保证金交纳至招标中心投标保证金专用帐户，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致（提交投标文件截止前必须保证已进招标中心账户）；

3.13.2投标人投标时，以招标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容；

3.13.3招标活动结束后，中标人的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，不计利息；

3.13.4退还投标保证金的手续，由投标人自行与招标中心联系办理退还事宜；

3.13.5投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还；

3.13.5.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

3.13.5.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

3.13.5.3中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同的；

3.13.5.4投标人与招标（采购）人、其他投标人恶意串通的；

3.13.5.5法律、法规、规章及相关制度或招标文件有其他规定的，从其规定处理。

3.14签订合同

3.14.1中标人应于中标通知书发出之日起5个工作日内，办理签订合同前的相关手续，并按照招标文件确定的事项与招标（采购）人签订合同；

3.14.2中标人如逾期不办理相关手续、签订合同，招投标中心将依据有关规定进行处理；

3.14.3签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据；

3.14.4签订合同前，20万元，如中标单位签订合同后无能力实施该项目，履约保证金不再退回；

3.14.5履约保证金必须用转帐或银行保函等甲方单位认可的形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）；

3.14.6履约保证金于验收合格之日起的十个工作日内无息退还；

3.14.7宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。

3.15重新招标和不再招标

3.15.1有下列情形之一的，招标机构有权将重新招标

3.15.1.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

3.15.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.15.1.3中标候选人均未与招标人签订合同的；

3.15.1.4法律规定的其他情形。

3.15.2有下列情形之一的，招标机构有权将不再招标

3.15.2.1重新招标后投标人仍少于3 个的；

3.15.2.2重新招标后经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.15.2.3经相关部门批准后不再进行招标的。

第四章  工程量清单

5.1工程量清单的工程项目及数量，投标单位不得增加或减少。

5.2本工程按已给定的单价承包，最终以审计审定的工程数量结算。

5.3工程量清单等另页，可从宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取。

5.4图纸在宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取。

第五章  投标文件格式

第一阶段

宜兴市三窑头大桥老桥拆除工程

项目编号：JCZTB2022-A-009

投 标 文 件

（实施方案部分）

投标单位（盖章）:

法定代表人

或其委托代理人（亲笔签名）:

日期：       年      月    日

目  录

一、施工组织设计

二、拟投入本项目的主要人员情况表

三、拟在本合同工程任职的主要人员简历表

四、拟为承包本合同工程设立的组织机构图

五、拟投入本合同工程的主要施工机械表

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）近年发生的诉讼及仲裁情况

（三）近年完成的类似项目情况表

七、农民工工资支付承诺书

一、施工组织设计

投标人应按以下要求，详细编写文字说明，要求文字精练、内容具体：

1、设备、人员动员周期和设备、人员运到施工现场的方法

2、主要工程项目的施工方案、施工方法

3、各分项工程的施工顺序

4、确保工程质量和工期的措施

5、重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

6、雨季的施工安排

7、质量、安全保证体系

8、水上交通管制及断航方案（附“水上交通管制或断航施工计划表”）

9、其他应说明的事项

注：

1.施工组织设计除采用文字说明外，须附相关图表，除要求填写的附表外，可自行附有关图表；

二、拟投入本项目的主要人员情况表

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业与工作年限 | 有关经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总工 |  |  |  |  |  |  |
| 结构工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 合同管理 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

三、拟在本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |
| 年～年 | 参加过施工的工程项目名称 |  |  | 担任何职 | 备注 |

说明：（1）“主要人员”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的负责人。下列人员需填写此表，（每人填一张）：

①项目经理；                                    ②项目副经理（如有）；

③项目技术负责人（总工程师）；                   ④专业工程师；

⑤专职安全员

（2）每张简历表后应附有身份证、毕业证和职称资格证书的复印件。

四、拟为承包本合同工程设立的组织机构图

说明：

五、拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 机械 名称 | 规格 型号 | 额定功率(kw) 或容量(m3) 或吨位(t) | 厂牌及 出厂时间 | 数量（台） |  |  |  | 新旧程度(％) | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |  |

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附企业法人营业执照副本的复印件（并亲笔签名后加盖单位章）、施工资质证书副本的复印件（并亲笔签名后加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并亲笔签名后加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并亲笔签名后加盖单位章）。

（二）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第一章“招标公告”第1.3投标人资格要求，在本表后附相关证明材料，证明材料加盖公章。

七、农民工工资支付承诺书

（招标人名称）：

（项目名称）项目现已由我单位参于承建，为确保在该项目务工人员的合法权益不受侵犯，特作出如下承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《江苏省工资支付规定》等法律、法规及规定。

二、严格按国家法律、法规和政策有关规定支付职工工资。

三、依法与用工人员签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准及支付时间等。

四、当发生以下情形时，我单位承诺可以直接动用履约保证金或工程款：

1、超过劳动合同规定时间故意拖延、拒不履行支付职工工资义务的；

2、因拖欠职工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；

3、企业负责人或项目经理、承包人规避、逃逸，致使职工诉求事项无法认定的；

4、将职工工资支付给包工头，包工头未及时兑现职工工资的。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：         （亲笔签名）

年    月

第二阶段

宜兴市三窑头大桥老桥拆除工程

项目编号：JCZTB2022-A-009

投 标 文 件

（报价部分）

投标单位（盖章）:

法定代表人

或其委托代理人（亲笔签名）:

日期：       年      月    日

目  录

(l）投标函及投标函附录

(2）法定代表人身份证明及授权委托书

(3）已标价工程量清单

一、投标函及投标函附录

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了宜兴市三窑头大桥老桥拆除工程施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至/号），在考察工程现场后，愿意以：

（1）投标总报价为人民币（大写）           （小写）¥          ；

（2）或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额；

（3）按合同约定工期实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格；

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件；

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（¥    ）；

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

（5）我方承诺一旦中标，将按照《招标（采购）服务费收费项目及标准》交纳综合服务费；

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确；

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力；

7.                              （其他补充说明）。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （亲笔签名）

年     月     日

投 标 函 附 录（一）

| 序号 | 项目名称 | 金额（人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 三窑头大桥拆除费用 |  |  |
|  | 合计 | 小写：￥ 元 大写： |  |

投 标 函 附 录（二）

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算 2 年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 2000 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 开工预付款金额 | 0%签约合同价 |  |
| 5 | 工程进度款支付 | 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：工程结束后且项目部完成对上计量付合同价的80%，经航道海事部门验收合格六个月内付至合同价的90%，次年付清余额。 |  |
| 6 | 履约保证金 | 中标人需递交20万元作为履约保证金，如中标单位签订合同后无能力实施该项目，履约保证金不再退回 |  |
| 7 | 保修期 | 自实际交工日期起计算 2 年 |  |
| 8 | 账目货币 | 人民币 |  |
| 9 | 结算方式 | 提交建筑业增值税专用发票（9%） |  |

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

投 标 函 附 录（三）

招标（采购）服务费收费项目及标准

| 收费项目 | 中标价 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类施工及材料、设备采购的招标项目 | 0.5万元（不含，下同）以下 | 180 |  |
|  | 0.5-1万元（不含） | 300 |  |
|  | 1-5万元（不含） | 480 |  |
|  | 5-10万元（不含） | 600 |  |
|  | 10-50万元（不含） | 900 |  |
|  | 50-100万元（不含） | 1200 |  |
|  | 100-200万元（不含） | 2400 |  |
|  | 200-500万元（不含） | 3600 |  |
|  | 500-1000万元（不含） | 4800 |  |
|  | 1000-1500万元（不含） | 6000 |  |
|  | 1500-3000万元（不含） | 7800 |  |
|  | 3000-5000万元（不含） | 9600 |  |
|  | 5000万元-1亿元（不含） | 12000 |  |
|  | 1-5亿元（不含） | 15000 |  |
|  | 5亿元及以上 | 18000 |  |
| 勘察、设计、监理等服务类招标项目 | 10万元（含） | 1200 |  |
|  | 10万元以上 | 2100 |  |

备注：开具的票据为增值税专用发票。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：（法定代表人亲笔签名） 性别：       年龄：       职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）

投标人：          （盖单位章）

年     月     日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：被授权代理人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                （亲笔签名）

身份证号码：

年    月    日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

三、已标价工程量清单

1、后附拦标工程量清单，并逐页亲笔签名、盖单位公章。

退还投标保证金

| 账户名称 |  |
| --- | --- |
| - 开户行 |  |
| 账号 |  |
| - 联系人及电话 |  |

注：

1.投标保证金退还账户为缴纳账户，请供应商确认后填写。

2.需供应商财务优先开具已退还投标保证金的收据（财务章）。

3.疫情期间请将退还保证金收据邮寄至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心（宜兴市宜城街道东氿大道99号）

供应商签名：

供应商公章：

范本：

第六章  合同条款及专用条款格式

第一部分  通用合同条款

通用合同条款采用《公路工程标准施工招标文件》（2009版）中的“项目通用合同条款”。

第二部分  专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.4 图纸的错误

本款进一步细化为：如果这些差错、遗漏或缺陷是一个有经验的承包人在本合同工程实施过程中应当能够及时发现的，而承包人未能及时书面通知监理人，则承包人承担由这些差错、遗漏或缺陷所造成的有关费用和损失。

4．1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）本款增加如下内容：

对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相关事宜均自行解决。

（4） 避免施工损害公众与他人的利益

承包人在进行合同约定的各项工作时，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

①公众生产、生活和通行的便利(难以避免的一定程度的干扰除外)；

②临近建筑物、构造物、公共设施的安全与正常使用；

③河流、航道、铁路、道路以及通往发包人或他人财产的人行小道的使用；

④发包人与他人使用水源、空中或地下的市政管线等公共设施的权利。

如果发生上述情况的干扰事件，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支的，承包人承担一切责任及费用，但由于发包人提供的本工程设计所引起的必然影响除外。

（7） 施工条件和环境

①承包人为实施合同工程需要的施工用水、用电等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门的用电、用水等管理，为此而发生的一切费用应计入投标价格中。

4.5 承包人施工负责人

增加4.5.5

4.5.5 承包人施工负责人的规定

在整个工程实施过程中，承包人成立施工队部，派出原投标书承诺的施工负责人。项目部将对项目施工负责人实行考勤制度，必须保证每月至少有25天在工地现场，每考核一次不合格对承包单位处1000元的罚款。未事先征得项目部同意，承包人不得擅自更换施工负责人，若确实需要更换必须获得总承单位的同意并保证调整后不得低于原有的水平，承包人更换一次施工负责人则将被处以罚金3万元。但总包单位有权根据工程实施情况要求承包人立即更换施工负责人，对此，承包人不得拒绝。

承包人投入本工程的施工负责人必须是满足条件的合格的施工负责人，若承包人投入本工程的施工负责人被总承单位认定不合格, 承包人必须立即无条件更换合格并经总承单位同意的施工负责人并处罚金3万元。.

根据以上规定更换施工负责人或主要技术人员,业主将向承包人收取违约金并在当期工程款支付中扣除。其标准是：

项目负责人：3万元/人*次

项目技术人负责人：2万元/人*次

主要技术人员：1万元/人*次

5.1 承包人提供的材料和工程设备

增加如下内容：

5.1.4由于施工原材料原因，造成工程质量隐患或施工的，对工程无条件返工，并承担由此造成的损失，并处以1000－2000元/次的罚款。

5.1.5 由于不依据规范施工，造成工程质量隐患或事故的，工程返工处理，处1－3万元的罚款，情节严重的还要追究当事人及承包人的法律责任。

8.2 施工测量

增加8.2.3条内容：

承包人应当将每次施工测量资料报项目部工程师审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2天通知项目部工程师进行复测。

9.5 事故处理

增加9.5.2条内容如下：

9.5.2 如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。

增加9.5.3条内容如下：

9.5.3 由于承包人安全措施不到位，造成安全事故的，除扣除安全质保金外，还依据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》进行处罚。

10.1 合同进度计划

本款补充如下内容：

(1)由于承包人原因未完成月生产计划的，在月计划会上进行通报批评，并根据合同金额处以1000－3000元罚款。同时，承包人应调整下一月生产计划，以满足合同工期要求。

(2)由于承包人原因连续两月未完成月生产计划的，根据业主相关规定处0.5－1万元罚款。

(3)由于承包人原因连续三个月未完成月生产计划的，将以书面形式通知承包人总部，要求承包人总部主管领导进驻现场，分析原因、采取措施以满足合同工期要求，并根据合同金额处以1－2万元罚款。同时，总包单位有权切割工程量，另派施工队伍进场，直至将原有施工队伍清场，以违约处理。

11．4异常恶劣的气候条件

本款补充为：

异常恶劣的气候条件，对本工程而言，指发生烈度七度以上（含七度）以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水位等引起的延误的情况。

增加15.9条内容如下：

15.9 在工程变更中弄虚作假，造成工程变更项目虚假、费用超额的，除扣除变更费用外，处施工单位1－2万元的罚款。

22．1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本款补充：

（1）无视监理工程师或项目部事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，在工程实施过程中质量、进度严重不符合总包单位要求，并经两次书面警告仍无明显改观；

（2）承包人不服从总包单位对交叉施工的协调及统一安排。

（3）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

（4）承包人违反第4.5和4.6款规定,在投标书中承诺的施工负责人和技术人员末能在项目工程师指定时间内进场。

22.1.2 对承包人违约的处理：

本款补充：

如果发生上述情况，业主可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

（1）总包单位可按签约时合同价格的1%金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开具银行支付或在中期支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

（2）业主可雇佣其他承包人完成部分工程或全部剩余工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其作部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，总包单位向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理工程师应与承包人和总包单位协商后确定由于承包人违约而给总包单位造成的费用增加和其他损失，并由总包单位从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，项目部工程师应将上述决定通知承包人，并抄送总包单位：

增加25.安全内容如下：

25.1承包人负责施工全过程的一切安全工作，如发生安全、交通等事故，一切责任由承包人承担。承包人必须对本单位在本工程施工中的所有人员办理有关保险事项。

增加26.其它条款

26.1承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。在施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染)，若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工，导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任。

合同编号：JCZTB2022-A-009

七、合同协议书

鉴于         （业主）接受了承包人对（合同段号）（合同段名称）全部工程的施工及缺陷修复工作的投标书，现由              （下称“业主” ）为一方和   （承包人全称）    （下称“承包人” ）为另一方于     年     月     日         日共同达成并签订本协议如下：

- 1.（合同号）（合同段名称）工程范围为

- 2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

    - 合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

    - 中标通知书；

    - 投标书和投标书附录；

    - 除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

    - 标准、规范及有关技术文件（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

    - 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

    - 工程量清单报价表；

    - 投标文件附表；

    - 投标人须知；

    - 构成本合同组成部分的其他文件（总包单位）。

- 3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，按上列次序在先者为准。

- 4.根据工程量清单所列预计的工程量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）      元（￥         元）。

- 5.由于业主按本协议书第6条所述向承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定，承担本合同工程的实施和完成及保修。

- 6.作为对本合同工程的实施和完成及保修的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

- 7.承包人应在工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为        月（或日），工期从上述开工期的最后一天算起。

8.本协议在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

9.履约保证金：20万元，如中标单位签订合同后无能力实施该项目，履约保证金不再退回。全部工程完工后经交工验收合格及保修期终止，工程师签发保修期终止证书，业主、承包人双方结清保留金后失效。

- 10.本协议书正本四份、副本四份，合同双方各执正本二份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业           主：    （盖  章）

法 定 代 表 人

或其授权代理人：   （签 字）

日          期：

承    包    人：    （盖  章）

法 定 代 表 人

或其授权代理人：    （签 字）

日          期：

## 合同附件一、廉政合同

宜兴市三窑头大桥老桥拆除工程廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》、《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》（苏交监察〔2007〕13号文）以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，             （以下称发包人）与施工单位                    （以下称承包人），特订立如下合同。

第一条  发包人、承包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守（工程名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条  发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条  承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（四）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（五）承包人不得以单位股东或员工名义给发包人及其工作人员或其近亲亲属发放红利、工资或奖金。

第四条  违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人将上报项目所属的交通工程建设主管部门，按照《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》（苏交监察〔2007〕13号文）的标准及相应处罚规定给予承包人信用等级降低或一至三年内不得进入本省交通建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为发包人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同共四份。

业            主：  （盖  章）

法定代表人

或其授权的代理人：   （签  字）

承     包     人：  （盖  章）

法定代表人

或其授权的代理人：   （签  字）

年   月   日

## 合同附件二、安全生产合同

安全生产合同（格式）

为在  宜兴市三窑头大桥老桥拆除工程     施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                       （以下简称“业主”）与承包人      （全称）                 （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、业主职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（〔2007〕第1号）以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因业主或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

业           主：   （盖  章）

法 定 代 表 人

或其授权代理人：   （签  字）

日          期：

承    包    人：    （盖  章）

法 定 代 表 人

或其授权代理人：     （签  字）

日        期：